## Sheet1
【粗估目的】：交互体量大，一个迭代完成延期风险太大，粗估仅作为拆分迭代节奏或单个功能瘦身的参考，不作为实际迭代排期WBS，实际准确的WBS需要开发模块设计评审后输出。 【业务优先级】：从业务价值出发，产品给出的优先级，代表了重要紧急程度，或期望的开发迭代节奏； 【技术优先级】：从实施角度出发，代表了整体，技术以什么样的顺序开发最为高效，代表了技术依赖关系或复用关系 【后端总计】： 【前端总计】：
【XXXXXX】工作量粗估
NO | 功能模块 | 子功能 | 业务优先级 | 技术优先级 | 前端工作量 | 后端工作量 | 业务外部依赖 （产品填写） | 技术外部依赖/风险 （技术填写，含视觉稿依赖） | 技术内部依赖 （一般指前后端依赖） | 备注（后端） | 备注（前端）
1 | 统计分析-学习过程统计 | 概况-学习总时长 |  | 15 |  | 2 |  |  |  |  | 新增hive sql或者在数据库count
5 |  | 概况-选课/完课人次（支持任意时间段） |  | 15 |  | 2 |  |  |  |  | 选课人次从数据库load，完课人次从hive sql中查询, 可以只统计每个term在每天的新增完课人次
6 |  | 概况-线上学习总人次（支持任意时间段） |  | 15 |  | 2 |  |  |  |  | 统计每小时的线上学习人数，需要前端定时打点
7 |  | 组织学习情况-列表 |  | 10 |  | 6 |  |  |  |  | *按部门岗位标签汇总数据（不同级数数据不同） *按部门岗位标签排序（首字母排序） *根据时间段汇总数据 *组织架构下的总人数 *组织架构下的选课总人数 *组织架构下的指派选课人次/完课人次/完课率 *组织架构下的自选课人次/自选课完课人次/自选课完课率 *组织架构下的线上学习总时长/人均线上学习时长 *组织架构下的线下学习总时长/人均线下学习时长
|  | 组织学习情况-导出 |  | 20 |  | 1.5 |  |  |  |  | 同上
|  | 个人学习情况-总览 |  | 5 |  | 2.5 |  |  |  |  | *筛选员工（部门岗位标签状态、关键字） *根据时间汇总数据 *个人自选课数/完课数 *个人指派课数/完课数 *个人线上学习总时长 *个人线下学习总时长
|  | 个人学习情况-总览导出 |  | 20 |  | 1.5 |  |  |  |  | 同上
|  | 个人学习情况-明细 |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  | *筛选员工（部门岗位标签状态、关键字） *筛选班次（按授课方式和选课方式） *出勤统计（不按时间统计） *线上/线下学习时长（按时间统计） *课件观看数量/完成数量 *课程成绩/课程进度
|  | 个人学习情况-明细导出 |  | 20 |  | 2 |  |  |  |  | 同上
| 期次后台统计 | 课程学习情况 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | *筛选员工（部门岗位标签状态、关键字） *课件观看/完成数量 *课件观看时长 *学习时长 *出勤统计 *分数/进度
|  | 课程报名情况总览 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | *自选课人数统计（按天、按小时，任意时间段） *指派人数统计？（按天、按小时，任意时间段）
| 线下课程时长字段 | 预计/实际授课时长 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | 新增字段
14 | 组织架构管理 | 员工按首字母排序 |  | 100 | 0 | 1.5 |  |  |  |  | DB新增首字母字段、数据订正 ndir新增首字母字段、索引重建 添加员工、编辑员工排查
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41 | 联调自测
42 | 开发冒烟