## Sheet1
【粗估目的】：交互体量大，一个迭代完成延期风险太大，粗估仅作为拆分迭代节奏或单个功能瘦身的参考，不作为实际迭代排期WBS，实际准确的WBS需要开发模块设计评审后输出。 【业务优先级】：从业务价值出发，产品给出的优先级，代表了重要紧急程度，或期望的开发迭代节奏； 【技术优先级】：从实施角度出发，代表了整体，技术以什么样的顺序开发最为高效，代表了技术依赖关系或复用关系 【后端总计】： 【前端总计】：
【XXXXXX】工作量粗估
NO | 功能模块 | 子功能 | 业务优先级 | 技术优先级 | 前端工作量 | 后端工作量 | 业务外部依赖 （产品填写） | 技术外部依赖/风险 （技术填写，含视觉稿依赖） | 技术内部依赖 （一般指前后端依赖） | 备注（后端） | 备注（前端）
1 | 统计分析-学习过程统计 | 概况-学习总时长 |  | 15 |  | 2 |  |  |  |  | 新增hive sql或者在数据库count
5 |  | 概况-选课/完课人次（支持任意时间段） |  | 15 |  | 2 |  |  |  |  | 选课人次从数据库load，完课人次从hive sql中查询, 可以只统计每个term在每天的新增完课人次
6 |  | 概况-线上学习总人次（支持任意时间段） |  | 15 |  | 2 |  |  |  |  | 统计每小时的线上学习人数，需要前端定时打点
7 |  | 组织学习情况-列表 |  | 10 |  | 6.5 |  |  |  |  | *按部门岗位标签汇总数据（不同级数数据不同） *按部门岗位标签排序（首字母排序） *按完课率排序 *根据时间段汇总数据 *组织架构下的总人数 *组织架构下的选课总人数 *组织架构下的指派选课人次/完课人次/完课率 *组织架构下的自选课人次/自选课完课人次/自选课完课率 *组织架构下的线上学习总时长/人均线上学习时长 *组织架构下的线下学习总时长/人均线下学习时长
|  | 组织学习情况-导出 |  | 20 |  | 1.5 |  |  |  |  | 同上
|  | 个人学习情况-总览 |  | 5 |  | 2.5 |  |  |  |  | *筛选员工（部门岗位标签状态、关键字） *根据时间汇总数据 *个人自选课数/完课数 *个人指派课数/完课数 *个人线上学习总时长 *个人线下学习总时长
|  | 个人学习情况-总览导出 |  | 20 |  | 1.5 |  |  |  |  | 同上
|  | 个人学习情况-明细 |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  | *筛选员工（部门岗位标签状态、关键字） *筛选班次（按授课方式和选课方式） *出勤统计（不按时间统计） *线上/线下学习时长（按时间统计） *课件观看数量/完成数量 *课程成绩/课程进度
|  | 个人学习情况-明细导出 |  | 20 |  | 2 |  |  |  |  | 同上
|  | 个人学习档案-概况 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | *自选课数 *被指派课数 *自选完课数 *指派完课数 *线上学习总时长 *线上学习总时长
|  | 个人学习档案-列表 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | *筛选班次（按授课方式和选课方式） *出勤统计（不按时间统计） *线上/线下学习时长（按时间统计） *课件观看数量/完成数量 *课程成绩/课程进度
|  | 个人学习档案-列表导出 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 同上
14 | 统计分析-课程统计 | 课程汇总数据（饼图） |  | 5 |  | 0.5 |  |  |  |  | 可做，数据库 课程表 count
18 |  | 课程情况明细（列表）-搜索 |  | 10 |  | 1.5 |  |  |  |  | 一、搜索条件： 1课程来源（课程维度，bonus_type）、2授课方式（期次维度，online_flag + type）、3课程评分（courseId—> s2_EvalStat.avgMark，搜索引擎中无，考虑添加）、时间段
19 |  | 课程情况明细（列表）-列表统计数据 |  | 10 |  | 3.5 |  |  |  |  | 统计字段： 课件数（表count，Hive） 选课人数（enroll表count） 完课人数（计算期次结束的人数，复杂） 完课率 自定义进行勾选的字段（期次为度聚合）： 课程平均分数 出勤人次（率）、缺勤、请假
20 |  | 课程情况明细（列表）-导出数据 |  | 20 |  | 1.5 |  |  |  |  | excel导出
21 | 统计分析-登录情况统计 | 平台登录情况总览 |  | 10 |  | 2 |  |  |  |  | 1、平台：移动端 、 pc端 2、统计数据： 登录人数（哨兵平台不确定是否统计，实现待确定） 登录次数（哨兵平台有统计，考虑复用？日志打点？） 3、时间段聚合
22 |  | 组织登录情况 |  | 20 |  | 2 |  |  |  |  | 1、展示筛选：部门、岗位、标签 2、统计数据： 登录人数（需要重新实现，根据条件聚合） 登录次数（需要重新实现，根据条件聚合）
| 期次后台统计 | 课程学习情况 |  | 1 |  | 3.5 |  |  |  |  | *筛选员工（部门岗位标签状态、关键字） *课件观看/完成数量 *课件观看时长 *学习时长 *出勤统计 *分数/进度 *首次/最近学习时间 1、筛选： 自定义时间段（天为单位）：聚合每天的数据 2、统计字段：（按天为维度统计） 姓名-课程参加时间： 数据库表普通查询 课件观看数量：（学习课件数，bi表查询） 课件完成数量：（重新计算，通过 load表数据到 hive 聚合计算） 课件观看时长（小时）：当前bi表的 学习时长 字段 学习时长（小时）：线上（bi表已有）+线下 出勤／请假／缺勤（次）：个人维度统计（目前是 查数据库表） 课程成绩：现有bi表的 成绩 字段 课程进度：期次学习页的进度（计算耗时，所以每天计算生成，存表） 学习状态：已存在，耗时计算（目前是读bi表后，内存计算状态）
|  | 课程学习情况-论坛字段 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 发帖数、回帖数、评论数、被顶数：算分模块目前是数据库数据实时计算的，不走统计，
|  | 课程学习情况导出 |  |  |  | 1
|  | 课程报名情况总览 |  | 5 |  | 2.5 |  |  |  |  | *自选课人数统计（按天、按小时，任意时间段） *指派人数统计（按天、按小时，任意时间段）
| 线下课程时长字段 | 预计/实际授课时长 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | 新增字段
14 | 组织架构管理 | 员工按首字母排序 |  | 100 | 0 | 1.5 |  |  |  |  | DB新增首字母字段、数据订正 ndir新增首字母字段、索引重建 添加员工、编辑员工排查
40 | [5 empty] | 49
41 | 联调自测
42 | 开发冒烟

## Sheet2
【粗估目的】：交互体量大，一个迭代完成延期风险太大，粗估仅作为拆分迭代节奏或单个功能瘦身的参考，不作为实际迭代排期WBS，实际准确的WBS需要开发模块设计评审后输出。 【业务优先级】：从业务价值出发，产品给出的优先级，代表了重要紧急程度，或期望的开发迭代节奏； 【技术优先级】：从实施角度出发，代表了整体，技术以什么样的顺序开发最为高效，代表了技术依赖关系或复用关系 【后端总计】： 【前端总计】：
【XXXXXX】工作量粗估
NO | 功能模块 | 子功能 | 业务优先级 | 技术优先级 | 前端工作量 | 后端工作量 | 业务外部依赖 （产品填写） | 技术外部依赖/风险 （技术填写，含视觉稿依赖） | 技术内部依赖 （一般指前后端依赖） | 备注（前端） | 备注（后端）
1 | 统计分析-学习过程统计 | 概况-学习总时长 |  | 15 |  | 2 |  |  |  |  | 新增hive sql或者在数据库count
5 |  | 概况-选课/完课人次（支持任意时间段） |  | 15 |  | 2 |  |  |  |  | 选课人次从数据库load，完课人次从hive sql中查询, 可以只统计每个term在每天的新增完课人次
6 |  | 概况-线上学习总人次（支持任意时间段） |  | 15 |  | 2 |  |  |  |  | 统计每小时的线上学习人数，需要前端定时打点
7 |  | 组织学习情况-列表 |  | 10 |  | 6.5 |  |  |  |  | *按部门岗位标签汇总数据（不同级数数据不同） *按部门岗位标签排序（首字母排序） *按完课率排序 *根据时间段汇总数据 *组织架构下的总人数 *组织架构下的选课总人数 *组织架构下的指派选课人次/完课人次/完课率 *组织架构下的自选课人次/自选课完课人次/自选课完课率 *组织架构下的线上学习总时长/人均线上学习时长 *组织架构下的线下学习总时长/人均线下学习时长
|  | 组织学习情况-导出 |  | 20 |  | 1.5 |  |  |  |  | 同上
|  | 个人学习情况-总览 |  | 5 |  | 2.5 |  |  |  |  | *筛选员工（部门岗位标签状态、关键字） *根据时间汇总数据 *个人自选课数/完课数 *个人指派课数/完课数 *个人线上学习总时长 *个人线下学习总时长
|  | 个人学习情况-总览导出 |  | 20 |  | 1.5 |  |  |  |  | 同上
|  | 个人学习情况-明细 |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  | *筛选员工（部门岗位标签状态、关键字） *筛选班次（按授课方式和选课方式） *出勤统计（不按时间统计） *线上/线下学习时长（按时间统计） *课件观看数量/完成数量 *课程成绩/课程进度
|  | 个人学习情况-明细导出 |  | 20 |  | 2 |  |  |  |  | 同上
|  | 个人学习档案-概况 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | *自选课数 *被指派课数 *自选完课数 *指派完课数 *线上学习总时长 *线上学习总时长
|  | 个人学习档案-列表 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | *筛选班次（按授课方式和选课方式） *出勤统计（不按时间统计） *线上/线下学习时长（按时间统计） *课件观看数量/完成数量 *课程成绩/课程进度
|  | 个人学习档案-列表导出 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 同上
14 | 统计分析-课程统计 | 课程汇总数据（饼图） | 5 |  |  | 0.5d |  |  |  |  | 可做，数据库 课程表 count
18 |  | 课程情况明细（列表）-搜索 | 10 |  |  | 1.5d |  |  |  |  | 一、搜索条件： 1课程来源（课程维度，bonus_type）、2授课方式（期次维度，online_flag + type）、3课程评分（courseId—> s2_EvalStat.avgMark，搜索引擎中无，考虑添加）、时间段
19 |  | 课程情况明细（列表）-列表统计数据 | 10 |  |  | 4d |  |  |  |  | 统计字段： 课件数（表count，Hive） 选课人数（enroll表count） 完课人数（计算期次结束的人数，复杂） 完课率 自定义进行勾选的字段（期次为度聚合）： 课程平均分数（计算规则） 出勤人次（率）、缺勤、请假【统计】
20 |  | 课程情况明细（列表）-导出数据 | 20 |  |  | 1d |  |  |  |  | excel导出
21 | 统计分析-登录情况统计 | 平台登录情况总览 | 10 |  |  | 2d |  |  |  |  | 1、平台：移动端 、 pc端 2、统计数据： 登录人数（哨兵平台不确定是否统计，实现待确定） 登录次数（哨兵平台有统计，考虑复用？日志打点？） 3、时间段聚合
22 |  | 组织登录情况 | 20 |  |  | 2d |  |  |  |  | 1、展示筛选：部门、岗位、标签 2、统计数据： 登录人数（memberId，需要重新实现，根据条件聚合） 登录次数（需要重新实现，根据条件聚合）
| 期次后台统计 | 课程学习情况 |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  | *筛选员工（部门岗位标签状态、关键字） *课件观看/完成数量 *课件观看时长 *学习时长 *出勤统计 *分数/进度 *首次/最近学习时间 *发帖数/回帖数/评论数/被顶数
|  | 课程学习情况导出 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 同上
|  | 课程报名情况总览 |  | 5 |  | 2.5 |  |  |  |  | *自选课人数统计（按天、按小时，任意时间段） *指派人数统计（按天、按小时，任意时间段）