## ct
【组织架构】WBS清单
类别 | 优先顺序 | 姓名 | 前置任务 | 任务名称（与代码review分开） | 描述 | 估时（h） | 依赖/风险名称 | 强制完成时间 （选填）
后台 | 0 | ct |  | 【后端】【0】员工列表查询-获取可用筛选条件(区分不同登录账号) | 1.按登录类型获取状态可用集合 2.获取岗位列表 3.获取角色列表 4.获取标签列表 | 8
后台 | 1 | ct |  | 【后端】【1】员工列表查询-获取员工信息分页 | 1.获取员工基础信息(区分登录类型) 2.获取员工绑定的岗位、部门信息 3.获取员工角色信息 4.获取员工标签信息 | 8 |  | 一般被依赖的会有
后台 | 2 | ct |  | 【后端】【2】员工列表查询-按筛选条件查询员工 | 1.按角色筛选员工 2.按角色筛选员工 3.按标签筛选员工(多标签) 4.按部门筛选员工 5.按岗位筛选员工 | 12
后台 | ct3 | ct |  | 【后端】【3】异步任务-异步任务模板 |  | 16
后台 | 4 | ct |  | 【后端】【4】异步任务-异步任务模板提供更新进度接口 |  | 8
后台 | 5 | ct |  | 【后端】【5】异步任务-提供查询异步任务进度接口 |  | 4
后台 | 6 | ct | ct3 | 【ct3】【后端】【6】员工批量操作-员工批量禁用/解禁 | 1.按筛选、关键字获取用户ID列表 2.是否激活、是否禁用分开管理，排查原有流程修改 2.根据ID分批更新用户状态 3.判断任务处理状态 | 8
后台 | 7 | ct | ct3 | 【ct3】【后端】【7】员工批量操作-员工批量打标签 | 1.按筛选、关键字获取用户ID列表 2.根据ID分批添加用户标签绑定 3.判断任务处理状态 | 4
后台 | 8 | ct | ct3 | 【ct3】【后端】【8】员工批量操作-员工批量设置岗位 | 1.按筛选、关键字获取用户ID列表 2.分批解除员工与原有岗位的绑定关系 3.分批新增员工与新岗位的绑定关系 4.判断任务处理状态 | 4
后台 | 9 | ct | ct3 | 【ct3】【后端】【9】员工批量操作-员工批量设置部门 | 1.按筛选、关键字获取用户ID列表 2.分批解除员工与原有部门的绑定关系 3.分批新增员工与新部门的绑定关系 4.判断任务处理状态 | 4
后台 | 10 | ct |  | 【后端】【10】员工选择组件-根据筛选条件获取员工ID列表 | 1.按筛选、关键字获取用户ID列表 | 4
后台 | 11 | ct |  | 【后端】【11】员工选择组件-根据员工ID列表获取员工简单信息列表 |  | 4
后台 | 12 | ct |  | 【后端】【12】员工列表查询-按工号姓名模糊搜索员工列表 |  | 4
后台 | 13 | ct |  | 【后端】【13】员工导入-代码review |  | 3
后台 | 14 | ct |  | 【后端】【14】部门管理-代码review |  | 2
后台 | 15 | ct |  | 【后端】【15】岗位管理-代码review |  | 2
后台 | 16 | ct |  | 【后端】【16】部门岗位管理-review |  | 2
后台 | 17 | ct |  | 【后端】【17】标签管理-代码review |  | 2
后台 | 0 | yhh |  | 【后端】【0】员工搜索模块-provider搜索模块 |  | 16
后台 | 1 | yhh |  | 【后端】【1】员工添加编辑-获取员工详细信息 | 1.获取员工基础信息(区分登录类型) 2.获取员工绑定的岗位、部门信息 3.获取员工角色信息 4.获取员工标签信息 | 8
后台 | 2 | yhh |  | 【后端】【2】不同登录方式策略模式 | （员工校验、添加员工） | 16
后台 | 3 | yhh |  | 【后端】【3】员工添加编辑-添加员工 | 1.区分登录类型做数据检查 2.添加员工基础数据 3.添加用户、岗位、部门的绑定关系 4.添加员工角色绑定关系 5.添加员工标签绑定关系 | 8
后台 | 4 | yhh |  | 【后端】【4】员工添加编辑-更新员工详细信息 | 1.编辑员工基础信息 2.区分登录类型做数据检查 3.更新用户、岗位、部门的绑定关系 4.更新员工角色绑定关系 5.更新员工标签绑定关系 | 4
后台 | 5 | yhh | ct3 | 【ct3】【后端】【5】员工导入 | 1.导入流程改模板（实现子类） 2.员工岗位关系接口调用 | 12
后台 | 6 | yhh |  | 【后端】【6】员工导出 |  | 16
后台 | 7 | yhh |  | 【后端】【7】员工搜索模块-员工搜索索引维护 | 1.提供更新员工搜索索引接口 2.排查所有需要更新索引的地方 | 12
后台 | 8 | yhh |  | 【后端】【8】员工搜索模块-定时任务 |  | 8
后台 | 9 | yhh |  | 【后端】【9】员工列表查询-代码review |  | 2
后台 | 10 | yhh |  | 【后端】【10】异步任务-代码review |  | 3
后台 | 11 | yhh |  | 【后端】【11】员工批量操作-review任务 |  | 2
后台 | 12 | yhh |  | 【后端】【12】员工选择组件-review任务 |  | 2
后台 | 0 | sgs |  | 【后端】【0】部门管理—查询部门 |  | 4
后台 | 1 | sgs |  | 【后端】【1】部门管理—尝试创建部门 |  | 8
后台 | 1 | sgs |  | 【后端】【1】部门管理—根据部门id列表获取部门信息列表 |  | 4
后台 | 2 | sgs |  | 【后端】【2】部门管理—添加部门 |  | 4
后台 | 3 | sgs |  | 【后端】【3】部门管理—更新部门 |  | 4
后台 | 4 | sgs |  | 【后端】【4】部门管理—删除部门 |  | 4
后台 | 5 | sgs |  | 【后端】【5】岗位管理—查询岗位 |  | 2
后台 | 6 | sgs |  | 【后端】【6】岗位管理—根据岗位id列表获取岗位信息列表 |  | 2
后台 | 7 | sgs |  | 【后端】【7】岗位管理—添加岗位 |  | 2
后台 | 8 | sgs |  | 【后端】【8】岗位管理—更新岗位 |  | 2
后台 | 9 | sgs |  | 【后端】【9】岗位管理—删除岗位 |  | 2
后台 | 10 | sgs |  | 【后端】【10】员工部门岗位管理—根据员工id获取绑定的部门岗位信息 |  | 4
后台 | 11 | sgs |  | 【后端】【11】员工部门岗位管理—批量更新员工绑定的部门岗位 |  | 8
后台 | 13 | sgs |  | 【后端】【13】岗位管理—尝试创建岗位 |  | 4
后台 | 14 | sgs |  | 【后端】【14】标签管理—查询标签 |  | 2
后台 | 15 | sgs |  | 【后端】【15】标签管理—根据员工id查询标签列表 |  | 2
后台 | 16 | sgs |  | 【后端】【16】标签管理—添加标签 |  | 2
后台 | 17 | sgs |  | 【后端】【17】标签管理—修改标签 |  | 2
后台 | 18 | sgs |  | 【后端】【18】标签管理—删除标签 |  | 2
后台 | 19 | sgs |  | 【后端】【19】员工搜索模块-代码review |  | 2
后台 | 20 | sgs |  | 【后端】【20】员工添加编辑-review任务 |  | 2
后台 | 21 | sgs |  | 【后端】【21】员工导出-review任务 |  | 3
后台 | _ | All |  | 联调 |  | 2d*3
后台 | _ | All |  | 自测冒烟 |  | 4d*3
后端合计： | [5 empty] | 52.875d
| 任务编号 | 责任人 | 前置任务
前端 | s-1 | sqh |  | 【前端】【s-1】树形选择组件 |  | 16
前端 | s1 | sqh |  | 【前端】【s1】员工筛选组件 |  | 4
前端 | s2 | sqh |  | 【前端】【s2】员工筛选组件-按岗位 |  | 8
前端 | s3 | sqh |  | 【前端】【s3】员工筛选组件-按角色 |  | 4
前端 | s4 | sqh |  | 【前端】【s4】员工筛选组件-按状态 |  | 4
前端 | s5 | sqh |  | 【前端】【s5】员工筛选组件-按标签 |  | 4
前端 | s6 | sqh |  | 【前端】【s6】员工列表 |  | 16
前端 | s7 | sqh | s6 | 【s6】【前端】【s7】批量操作功能-禁用账号和解禁 |  | 4
前端 | s8 | sqh | s6 | 【s6】【前端】【s8】批量操作功能-打标签 |  | 4
前端 | s9 | sqh | g-3 g-4 s6 | 【g-3/g-4/s6】【前端】【s8】批量操作功能-变更部门/变更岗位 |  | 4
前端 | w-1 | wjz |  | 【前端】【w-1】nei录入 |  | 20
前端 | w-2 | wjz |  | 【前端】【w-2】cache-member/cache-tag |  | 32
前端 | w1 | wjz |  | 【前端】【w1】添加、编辑员工迁移 |  | 8
前端 | w2 | wjz |  | 【前端】【w2】添加、编辑员工添加部门岗位 |  | 4
前端 | w3 | wjz | g-2 | 【g-2】【前端】【w3】添加、编辑员工添加标签 |  | 4
前端 | w4 | wjz |  | 【前端】【w4】员工导入导出迁移和调整 |  | 12
前端 | w5 | wjz | s1/g-3 | 【s1/g-3】【前端】【w4】员工选择组件 |  | 20
前端 | w6 | wjz |  | 【前端】【w6】员员工选择弹窗组件 |  | 8
前端 | g-1 | gghs |  | 【前端】【g-1】标签列表管理 |  | 8
前端 | g-2 | gghs | g-1 | 【g-1】【前端】【g-2】打标签组件 |  | 16
前端 | g-3 | gghs | s-1 | 【s-1】【前端】【g-3】部门树形选择组件 |  | 8
前端 | g-4 | gghs | s-1 | 【s-1】【前端】【g-4】岗位树形选择组件 |  | 8
前端 | g-5 | gghs | g-3 g-4 | 【g-3/g-4】【前端】【g-5】部门岗位添加组件 |  | 4
前端 | g-0 | gghs |  | 【前端】【g-11】树形添加组件 |  | 24
前端 | g1 | gghs | g-0 | 【g-0】【前端】【g1】部门管理 |  | 8
前端 | g2 | gghs | g-0 | 【g-0】【前端】【g2】岗位管理 |  | 8
前端 | g3 | gghs | g-2 | 【g-0】【前端】【g3】标签管理模块 |  | 4
前端 | g4 | gghs |  | 【前端】【g4】员工搜索组件（包含下拉） |  | 16
前端 | _ | All |  | 联调 |  | 2d*3
前端 | _ | All |  | 自测冒烟 |  | 4d*3
前端合计： | [5 empty] | 53d