## ct
【组织架构】WBS清单
类别 | 优先顺序 | 姓名 | 前置任务 | 任务名称（与代码review分开） | 描述 | 估时（h） | 依赖/风险名称 | 强制完成时间 （选填）
后台 | 0 | ww |  | 【后端】【0】新工程搭建 |  | 4
后台 | 1 | ww |  | 【后端】【0】个人学习档案-概况 |  | 4
后台 | 2 | ww |  | 【后端】【1】个人学习档案-列表 |  | 4
后台 | 3 | ww |  | 【后端】【2】个人学习情况-总览-所有时间 |  | 8
后台 | 4 | ww |  | 【后端】【3】个人学习情况-明细-所有时间 |  | 12
后台 | 5 | ww |  | 【后端】【4】个人学习档案-列表导出 |  | 8
后台 | _ | All |  | 联调 |  | 2d*3
后台 | _ | All |  | 自测冒烟 |  | 4d*3
后端合计： | [5 empty] | 52.875d
| 任务编号 | 责任人 | 前置任务
前端 | s-1 | sqh |  | 【前端】【s-1】树形选择组件 |  | 16
前端 | s1 | sqh |  | 【前端】【s1】员工筛选组件 |  | 4
前端 | s2 | sqh |  | 【前端】【s2】员工筛选组件-按岗位 |  | 8
前端 | s3 | sqh |  | 【前端】【s3】员工筛选组件-按角色 |  | 4
前端 | s4 | sqh |  | 【前端】【s4】员工筛选组件-按状态 |  | 4
前端 | s5 | sqh |  | 【前端】【s5】员工筛选组件-按标签 |  | 4
前端 | s6 | sqh |  | 【前端】【s6】员工列表 |  | 16
前端 | s7 | sqh | s6 | 【s6】【前端】【s7】批量操作功能-禁用账号和解禁 |  | 4
前端 | s8 | sqh | s6 | 【s6】【前端】【s8】批量操作功能-打标签 |  | 4
前端 | s9 | sqh | g-3 g-4 s6 | 【g-3/g-4/s6】【前端】【s8】批量操作功能-变更部门/变更岗位 |  | 4
前端 | w-1 | wjz |  | 【前端】【w-1】nei录入 |  | 20
前端 | w-2 | wjz |  | 【前端】【w-2】cache-member/cache-tag |  | 32
前端 | w1 | wjz |  | 【前端】【w1】添加、编辑员工迁移 |  | 8
前端 | w2 | wjz |  | 【前端】【w2】添加、编辑员工添加部门岗位 |  | 4
前端 | w3 | wjz | g-2 | 【g-2】【前端】【w3】添加、编辑员工添加标签 |  | 4
前端 | w4 | wjz |  | 【前端】【w4】员工导入导出迁移和调整 |  | 12
前端 | w5 | wjz | s1/g-3 | 【s1/g-3】【前端】【w4】员工选择组件 |  | 20
前端 | w6 | wjz |  | 【前端】【w6】员员工选择弹窗组件 |  | 8
前端 | g-1 | gghs |  | 【前端】【g-1】标签列表管理 |  | 8
前端 | g-2 | gghs | g-1 | 【g-1】【前端】【g-2】打标签组件 |  | 16
前端 | g-3 | gghs | s-1 | 【s-1】【前端】【g-3】部门树形选择组件 |  | 8
前端 | g-4 | gghs | s-1 | 【s-1】【前端】【g-4】岗位树形选择组件 |  | 8
前端 | g-5 | gghs | g-3 g-4 | 【g-3/g-4】【前端】【g-5】部门岗位添加组件 |  | 4
前端 | g-0 | gghs |  | 【前端】【g-11】树形添加组件 |  | 24
前端 | g1 | gghs | g-0 | 【g-0】【前端】【g1】部门管理 |  | 8
前端 | g2 | gghs | g-0 | 【g-0】【前端】【g2】岗位管理 |  | 8
前端 | g3 | gghs | g-2 | 【g-0】【前端】【g3】标签管理模块 |  | 4
前端 | g4 | gghs |  | 【前端】【g4】员工搜索组件（包含下拉） |  | 16
前端 | _ | All |  | 联调 |  | 2d*3
前端 | _ | All |  | 自测冒烟 |  | 4d*3
前端合计： | [5 empty] | 53d