## Sheet1 (2)
【备注】：该评估仅为粗估，,仅作为策划拆分迭代节奏的参考，不作为实际迭代排期WBS，实际WBS需要开发模块设计评审之后才能做到更精准的估算。 【后端】：开发（含自测，22.5+4） + 联调（2*3）+ 冒烟（3*3） = 41.5 【前端】：
8月批量指派迭代 功能范围
功能模块 | 功能点 | 子功能点 | 业务优先级 | 技术依赖 | 前端开发 | 后端开发 | 后端人日
课程中心-前台 （5 +1.5 +2.5 = 9） | 商城入口 | 后端无 | P0 | P0 |  |  | 0
| 课程中心 | （0）在线课宣传页 （静态图） （1）内训课汇总页 （获取类目列表 0.5d + 分页课程列表卡片 0.5d） （0.5）公开课汇总页 （课程卡片 0.5d）【注意卡片接口通用封装，便于复用】 （1.5）内训课／公开课搜索 （新建课程索引 + 定时任务 + 维护 + 搜索接口） （1）内训课详情页 （基本信息兼容 0.5d + 讲师列表、机构信息 0.5d） （1）公开课详情页 （基本信息兼容 0.5d + 当前展示期次tab 0.5d） （1）课程详情页 增加预览，后端提供 controller支持 （方法按期次类型考虑重构 + 预览的时候，取草稿数据） | P0 | P0 |  |  | 6
| 讲师详情页 | （0.5）讲师介绍 （json 信息 + 视频列表获取） （1）主讲课程 （内训课 + 公开课列表） （0.5）讲师详情页新增，后端提供 controller支持 | P0 | P0 |  |  | 2
| 机构详情页 | （1.5）主页 + 关于我们 （机构基本信息、焦点图列表获取 0.5d + 推荐讲师0.5d + 推荐课程 + 0.5d） （0.5）课程 （内训课 + 公开课分页列表 0.5d） （0.5）讲师 （机构所有讲师 分页显示 0.5d） （0.5）机构详情页新增，后端提供 controller支持 | P0 | P0 |  |  | 3
课程中心-运营后台 （2.5） |  | （0）课程审核 原逻辑不变； （0.5）企业课程列表 （复用课程索引，包装返回结果 0.5d） （1）课程前台分类目录 （内训课程分类 1d） （1）创建CP （创建+ 编辑 + 标签展示 1d） | P0 | P0 |  |  | 2.5
课程中心-机构后台 （0.5+4.5+3+1 =9） | 课程列表 | （0.5）授课方式 + 授课时间 + 列表兼容性考虑 | P0 | P0 |  |  | 0.5
| 创建内训课／公开课 | （0.5）创建期次 （增加“线下培训” + 标签 + 收费兼容 0.5d） (2.5) 内训课期次编辑 （期次draft变更 0.5d + 审核逻辑变更 0.5d + 讲师搜索接口 0.5d + 添加讲师接口 0.5d + 价格设置 0.5d） （1）s2_term_schedule 表复用，内训没有起止时间 或有问题！ 校验+ 保存 ？ 1d （0.5）公开课期次编辑 （期次草稿 变更 0.5d） | P0 | P0 |  |  | 4.5
| 添加讲师 | （1）讲师列表 （列表获取 + 删除（删除与课程的关联关系） 1d） （2）添加／编辑讲师 （讲师账号关联、校验 1d + 讲师信息编辑 1d） （讲师 + 账号 关联？期次 + 讲师的 关联？机构 + 讲师的 关联？） | P0 | P0 |  |  | 3
| 机构主页设置 | （0.5）焦点图设置 （0.5）资料设置 | P0 | P0 |  |  | 1
“并发访问人数”销售 （4） |  | （0.5）运营后台-创建企业站点 （1）企业站点列表 + 企业站点查看资料 （索引增加类型 + 搜索接口 + 列表增加列显示） （1）方法注解设计实现 （1.5）用户访受限看视频的提示 （并发数redis实现 + 检测接口 + 范围排查） |  |  |  |  | 4
联调 |  | 2 * 3 |  |  |  |  | 6
冒烟 |  | 3 * 3 |  |  |  |  | 9
合计 | [6 empty] | 41.5

## Sheet1
【备注】：该评估仅为粗估，,仅作为策划拆分迭代节奏的参考，不作为实际迭代排期WBS，实际WBS需要开发模块设计评审之后才能做到更精准的估算。 【后端】不含移动端工作量，员工通用组件等；分别为：设计：20，开发：48，单元测试：20，联调：15，冒烟：10，总时间：113 【前端】：5*8*4*4=640h 【后端】：7*8*4*4=
调查问卷功能范围
功能模块 | 功能点 | 子功能点 | 业务优先级 | 技术依赖 | 前端开发 | 后端开发
调研管理-问卷列表 | 问卷展示 |  | P0 | P0 | 1.5 | 4
| 问卷搜索-问卷列表 | （1.5）问卷列表查询（含已填人数、指派方式、数据权限） （0.5）问卷分类树查询 （1）复制问卷 （0.5）分享二维码及两端问卷地址 （0.5）问卷删除 | P0 | P0
| 问卷编辑-基本信息 | （2）问卷保存、各种数据、逻辑校验（不含关联课程） （1）搜索课程、搜索章节、关联课程、关联章节 （1）问卷信息及各种提示状态 | P0 | P0 | 2.5 | 4
| 问卷编辑-编辑题目 | （3）编辑题目、及原来的试卷题目重构 | P0 | P0 | 2.5 | 3
| 问卷编辑-逻辑设置 | （0.5）获取题目列表及答案 （0.5）跳转列表 （0.5）获取逻辑关联数据列表 （1）新增、删除、更新关联关系逻辑校验 | P0 | P0 | 1.5 | 2.5
| 指派管理 | （1）保存指派方式和指派方式的切换、获取指派方式和状态 （0.5）支持外部访问匿名答卷 （1）名单列表、删除、清空功能 （0.5）获取enroll关联的员工 | P0 | P0 | 3 | 3
| 问卷预览 | 0.5 | P0 | P1 | 2 | 0.5
| 问卷管理 | （1.5）各种状态处理（取消、结束、重新发布） | P0 | P0 | 2 | 1.5
| 问卷模板 | （0.5）创建模板 （1）模板列表 （1.5）另存模板 其他功能同问卷复用 | P1 | P1 | 5 | 3
| 问卷分类 | （1.5）问卷分类新增、查询、删除、排序保存（使用现有？） | P1 | P0 | 1.5 | 1.5
| 问卷导出 |  | P1 | P0 | 0 | 1.5
调研管理-调查报告 | 汇总统计结果展示 | （1.5）统计汇总 （1）查看答题明细 (2)提交答卷更新统计数据 (1)其他模块触发变更统计 | P0 | P1 | 4 | 5.5
| 汇总统计结果导出 | （2）导出excel | P1 | P1 | 0 | 2
| 答卷详情展示 | （1.5）问卷详情列表及汇总信息、查看未答卷名单 （0.5）计入统计、不计入统计 （0.5）答卷详情页 （1）导出问卷数据 | P0 | P1 | 3 | 3.5
| 答卷详情导出 | 导出wor（技术未知） | P0 | P1 | 0 | 后端不好实现
期次管理-课程问卷 | 问卷列表展示 | （0.5）仪表盘增加问卷选项 （1）含章节信息、问卷信息列表 | P0 | P0 | 2.5 | 1.5
| 课程问卷编辑 | （0.5）与独立问卷兼容 | P0 | P0 | 2 | 0.5
| 调查报告 |  | P0 | P1 | 1 | 同汇总统计结果展示
WEB端展示-独立问卷 |  | （1）我的问卷列表 （0.5）隐藏过期问卷 （0.5）删除问卷 （0.5）调查报告 （1）查看试卷和逻辑点信息 （1）外链答卷及控制 | P0 | P1 | 4 | 4.5
WEB端展示-课程问卷 |  | （0.5）复用独立问卷，做些兼容 （1）课件、问卷展示接口 （1）课件中的问卷 （2）填写问卷、各种逻辑校验 （0.5）报名前必答、参加报名逻辑修改 （0.5）进入课程如果有必答问卷修改 | P0 | P1 | 7 | 5.5
消息通知 |  | （2）消息通知 | P0 | P0 | 0 | 2
合计 |  |  |  |  | 76 | 113