## 后端
【粗估目的】：交互体量大，一个迭代完成延期风险太大，粗估仅作为拆分迭代节奏或单个功能瘦身的参考，不作为实际迭代排期WBS，实际准确的WBS需要开发模块设计评审后输出。 【业务优先级】：从业务价值出发，产品给出的优先级，代表了重要紧急程度，或期望的开发迭代节奏； 【技术优先级】：从实施角度出发，代表了整体，技术以什么样的顺序开发最为高效，代表了技术依赖关系或复用关系 【后端总计】：28.5人日 【前端总计】：19.5人日 【前置任务依赖】：需要申请服务器，搭建好大数据环境，且可能需要分别搭建测试、预发、线上环境。
【统计二期粗估】产品清单 策划： 交互： 全局优先级：
NO | 功能模块 | 子功能 | 业务优先级 | 技术优先级 | 前端工作量 | 后端工作量(天) | 业务外部依赖 （产品填写） | 技术外部依赖/风险 （技术填写，含视觉稿依赖） | 技术内部依赖 （一般指前后端依赖） | 备注（后端） | 备注（前端）
0 | 前置任务 | - |  |  |  | 4 |  | 申请服务器，搭建大数据环境 |  | 环境搭建完后才能开始开发工作
1 | 日志解析 | 日志解析功能 |  | P0 |  | 2.5 |  |  |  | 1.重新通过MR实现统计一期的日志解析 2.添加登陆的日志解析
2 | 首页 | 首页平台信息总览 |  | P1 |  | 2 |  |  |  | 1.员工基本信息显示 2.各功能入口跳转 3.剩余可授权用户数 4.平台剩余使用天数 5.直播充值余额
3 |  | 平台活跃度概况-登录总人次 |  | P1 |  | 2.5 |  |  | 1 | 1.分别按时、天 2.解析登陆日志、日志数据入用户行为表 3.统计用户行为表 4.统计数据导入DB
4 |  | 平台活跃度概况-登录总人数 |  | P1 |  | 1 |  |  | 1 | 1.按人去重 2.统计数据导入DB
5 |  | 平台活跃度概况-线上学习总人次 |  | P0 |  | 2 |  |  | 1 | 1.分别按时、天 2.修改统计逻辑计算人次 3.新增人次维度表 4.统计数据导入DB
6 | 课程统计 | 课程统计饼图 |  | P1 |  | 1 |  |  |  | 可以直接从DB获取计算
7 |  | 课程学习情况统计 |  | P1 |  | 1.5 |  |  |  | 1.课程搜索、筛选 2.统计数据可从已有表中查询计算
8 |  | 导出 |  | P1 |  | 1
9 | 期次后台 | 课程学习情况统计-员工搜索筛选 |  | P0 |  | 0
10 |  | 课程学习情况统计-获取员工期次维度统计 |  | P0 |  | 1 |  |  |  | 1.DB中已有数据，获取出分页展示即可
11 |  | 课程学习情况统计-导出 |  | P1 |  | 1
12
13 | 登录情况统计 | 登录总人数 |  | P1 |  | 0 |  |  |  | 与6任务相同
14 |  | 登录总人次 |  | P1 |  | 0 |  |  |  | 与5相同
15 |  | 移动端-登陆人数/人次 |  | P0 |  | 1
16 |  | PC端-登陆人数/人次 |  | P0 |  | 1
17 | 学习过程统计 | 概况-线上学习总人次 |  | P0 |  | 0 |  |  |  | 与7任务相同
18 | 异常报警 | 导出数据到RDS时的异常报警 |  | P1 |  | 1
19 | 联调自测 |  |  |  |  | 4
20 | 开发冒烟 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 目前大数据相关的代码无法单元测试

## 前端
NO | 功能模块 | 子功能 | 业务优先级 | 技术优先级 | 前端工作量(天) | 业务外部依赖 （产品填写） | 技术外部依赖/风险 （技术填写，含视觉稿依赖） | 技术内部依赖 （一般指前后端依赖） | 备注（后端） | 备注（前端）
1 | 首页 | 首页模块 |  | P0 | 0.5 |  |  |  | 1.员工基本信息显示 2.各功能入口跳转 3.剩余可授权用户数 4.平台剩余使用天数 5.直播充值余额
5 |  | 零散方块组件 |  | P0 | 0.5 |  |  |  | 1.分别按时、天 2.解析登陆日志、日志数据入用户行为表 3.统计用户行为表 4.统计数据导入DB
6 |  | 人数/人次曲线图 |  | P0 | 1 |  |  |  | 1.按人去重 2.统计数据导入DB
7 |  | 线上学习情况曲线图 |  | P0 | 1 |  |  |  | 1.分别按时、天 2.修改统计逻辑计算人次 3.新增人次维度表 4.统计数据导入DB
14 | 课程统计 | 饼图 |  | P0 | 0.5
18 |  | 导出 |  | P0 | 0.5 |  |  |  | 1.DB中已有数据，获取出分页展示即可
19 |  | 列表 |  | P0 | 1
20 |  | 模块 |  | P0 | 0.5
| 登录情况统计 | 登录总人/数/人次曲线 |  | P1 | 0.5 |  |  |  | 与6任务相同
|  | 移动端和PC端 |  | P1 | 0.5 |  |  |  | 与5相同
|  | 移动端-登陆人数/人次 |  | P0 | 1
|  | PC端-登陆人数/人次 |  | P0 | 1
21 | 学习过程统计 | 概况-线上学习总人次 |  | P1 | 0.5
|  | 组织学习情况、总览列固定、表头字段的顺序及是否默认显示 |  | P1 | 0.5
| 优化 | 自定义列表组件 |  | P1 | 0.2
|  | 两个时间组件调整 |  | P1 | 0.5
|  | 期次重新发布弹窗 |  | P1 | 0.3
41 | 联调自测 |  |  |  | 4
42 | 开发冒烟 |  |  |  | 5