## 后端
【粗估目的】：交互体量大，一个迭代完成延期风险太大，粗估仅作为拆分迭代节奏或单个功能瘦身的参考，不作为实际迭代排期WBS，实际准确的WBS需要开发模块设计评审后输出。 【业务优先级】：从业务价值出发，产品给出的优先级，代表了重要紧急程度，或期望的开发迭代节奏； 【技术优先级】：从实施角度出发，代表了整体，技术以什么样的顺序开发最为高效，代表了技术依赖关系或复用关系 【后端总计】：设计3天，联调3天，冒烟2天。开发19人日。 【需要前端新增的打点】项目学习的页的学习日志（新learn_type）、学习页/项目管理页的pageview
【统计四期粗估】产品清单 策划： 交互： 全局优先级：
NO | 功能模块 | 子功能 | 业务优先级 | 技术优先级 | 后端工作量(天) | 业务外部依赖 （产品填写） | 技术外部依赖/风险 （技术填写，含视觉稿依赖） | 备注（后端）
| 统计中间数据准备 | BI个人项目维度统计中间表 |  | P1 | 2.5 |  |  | *用户参加项目数据作为主体 *项目任务数 *完成任务数 *项目完成状态 *线上学习总时长(需要加上子课程的) *线下学习总时长(需要加上子课程的) *参加时间 *最近线上学习时间(所有子课程) *enroll类型(s2_term_entry_mode)
|  | 用户项目完结状态批量计算定时任务 |  | P1 | 1.5 |  |  | *通过定时任务统计所有用户项目是否完结，并记录在DB中
|  | 项目任务完成结果批量计算定时任务 |  | P1 | 2 |  |  | *通过定时任务统计所有用户任务完成状态，并记录在DB中 *原有逻辑无法适配批量需要新增较多代码
| 个人总览-项目部分 | 个人总览项目部分-BI统计 |  | P1 | 2 |  |  | *参与项目数情况统计 *项目部分的学习时长
|  | 个人总览项目部分-业务查询部分 |  | P1 | 1 |  |  | *数据导出rds *员工筛选 *数据查询
|  | 个人总览项目部分-导出 |  | P1 | 1 |  |  | *表格导出 *进度轮训
| 个人明细-项目部分 | 个人明细项目部分-BI统计 |  | P1 | 2 |  |  | *任务完成情况统计 *状态/成绩等信息 *线上/线下学习时长 *最近项目学习时间
|  | 个人明细项目部分-业务查询部分 |  | P1 | 1 |  |  | *数据导出rds *筛选 *数据查询
|  | 个人明细项目部分-导出 |  | P1 | 1 |  |  | *表格导出 *进度轮训
| 个人档案 | 个人选课完课情况包含项目子课程 |  | P1 | 0
|  | 个人参加/完成项目数 |  | P1 | 0.5
|  | 个人线上/线下学习总时长包含项目时长 |  | P1 | 0
|  | 个人档案项目tag-业务查询 |  | P1 | 1
|  | 个人档案项目tag-导出 |  | P1 | 1
| 项目内部统计 | 项目内个人维度的报表-业务查询 |  | P1 | 1.5
|  | 项目内个人维度的报表-导出 |  | P1 | 1
19 | 联调自测 |  |  |  | 9
20 | 开发冒烟 |  |  |  | 6

## 工作表 2
企业线上学习总时长包含项目学习时长 | P0 | 0.5
选课/完课人次柱形图包含项目下子课程 | P0 | 0.5
选课完课统计包含项目下子课程 | P0 | 0.5
线下总时长/人均线下时长 | P3 | 2.5
选课/完课数/学习时长等包含项目下子课程 | P0 | 0.5
统计结果包含项目下子课程 | P0 | 0.5
BI个人项目维度统计中间表 | P1 | 2.5
用户项目完结状态批量计算定时任务 | P1 | 1.5
项目任务完成结果批量计算定时任务 | P1 | 2
组织维度的项目统计-BI统计 | P2 | 2
组织维度的项目统计-业务查询部分 | P2 | 1
组织维度的项目统计-导出 | P2 | 1
个人总览项目部分-BI统计 | P2 | 2
个人总览项目部分-业务查询部分 | P2 | 1
个人总览项目部分-导出 | P2 | 1
个人项目维度ndir索引处理 | P0 | 1
个人明细项目部分-BI统计 | P1 | 2
个人明细项目部分-业务查询部分 | P1 | 1
个人明细项目部分-导出 | P1 | 1
项目维度统计-BI统计 | P2 | 2
项目维度Ndir查询接口 | P3 | 1.5
项目维度Ndir索引实时更新 | P3 | 1
项目维度统计-业务查询 | P2 | 2.5
项目维度统计-导出 | P2 | 1
项目组织维度统计-BI统计 | P2 | 2
项目组织维度统计-业务查询部分 | P2 | 1
项目组织维度统计-导出 | P2 | 1
项目个人维度统计-BI统计 | P1 | 2
项目维度总览 | P2 | 0.5
项目个人维度统计-业务查询部分 | P1 | 1
项目个人维度统计-导出 | P1 | 1
个人选课完课情况包含项目子课程 | P1 | 0
个人参加/完成项目数 | P1 | 0.5
个人线上/线下学习总时长包含项目时长 | P1 | 0
个人档案项目tag-业务查询 | P1 | 1
个人档案项目tag-导出 | P1 | 1
项目内个人维度的报表-业务查询 | P1 | 1.5
项目内个人维度的报表-导出 | P1 | 1
9
9